Отчёт

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа за 2019 год (письмо ЦРО и ИТО  от 30 января 2020 года № 59)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Не опубликованы сведения о педагогических работниках: ФИО, должность, контактные данные | опубликовать | Август 2018 года | Эйвазова Л.В., ответственный за ведение сайта ОУ | опубликовано | 1.09.2019 год |
| Не опубликованы сведения о педагогических работниках: направление подготовки и специальности | опубликовать | Август 2018 года | Эйвазова Л.В., ответственный за ведение сайта ОУ | опубликовано | 1.09.2019 год |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Недостаточная актуальность сведений о материально-техническом обеспечении на сайте ОУ | Актуализировать информацию | Октябрь 2019 года | Усолкина М.В., заместитель директора по АХЧ, Эйвазова Л.В., ответственный за ведение сайта ОУ | актуализировано | 31.10.2019 год |
| Совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания | Приобретение новой мебели и оборудования в столовую, капитальный ремонт туалетов, увеличить число обучающихся в 1 смену за счёт введения новых мест и др. | В течение года | Усолкина М.В., заместитель директора по АХЧ, Уткова М.О., ответственный за организацию питания | Приобретена новая мебель и оборудование в столовую, произведён капитальный ремонт второго учебного корпуса, туалетов, текущий ремонт спортивного зала, фойе школы, кабинетов начальных классов № 1, 3, 5, кабинета технологии для девочек, кабинета психолога, дефектолога, социального педагога, увеличено число обучающихся в 1 смену на 83 мест, переведено для обучения в 1 смену 83 человека. Произведен капитальный ремонт системы отопления. Благоустроен школьный двор: посажены ели; оборудованы газоны, клумбы, поставлены скамейки для отдыха. Произведён ремонт фасада спортивного зала, Произведён ремонт столбов ограждения с ул. Малышева, Заасфальтирован тротуар у входа в школу до улицы Малышева, Произведена замена аварийных труб водоснабжения; Установлены четыре противопожарные двери - дымоотсекатели в фойе 1 этажа; Установлены пандусы при входах в школу; Установлены двери (в соответствии с требованиями пожарной безопасности) во двор школы; Установлены противопожарная, дымоотсекательная конструкции на лестнице в восточном крыле школы; Установлены новые ворота на школьную территорию, Произведена покраска и ремонт стен и пола коридоров (первый этаж); Произведена покраска коридоров (второй этаж); Установлено и оборудование помещения поста охраны в фойе школы; установлена СКУД, заключён договор на охрану с ЧОП, осуществляется охрана ЧОП, Оборудована система доступа во второй учебный корпус здания школы; Приобретены банкетки для учащихся и родителей в фойе, коридоры и актовый зал школы; Установлены жалюзи в фойе и кабинетах школы; Произведена покраска учебных кабинетов; Произведена перезарядка огнетушителей, огнезащитная обработка чердака; Монтаж видеонаблюдения во дворе, на ул. Ленина, ул. Карла Маркса., в зданиях школы, Произведена замена ламп на светодиодные; Произведена разборка и ликвидация диванов (пожароопасных) в фойе школы Произведён текущий ремонт крыши. Своевременно убирается снег с крыши, наледь с карнизов. Благоустроена школьная территория: подрезаны деревья и кустарники, разбиты цветники, установлены 2 камеры наружного наблюдения. Доукомплектована столовая и кухонная посуда. Организована работа лагеря с дневным пребыванием в летние каникулы. Проведен медицинский осмотр сотрудников (100%). Проведено гигиеническое обучение персонала (100%). Привиты от гриппа 100% сотрудников и 100% учащихся. Приобретёны бактерицидные лампы (переносные) «Дезар». Заменена мебель (парты) в кабинетах, Обновлена маркировка парт во всех кабинетах. Установлены электрорукосушки в ОУ. Ремонт и побелка бордюров территории. Оснащение санитарных узлов педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги Организация бесплатного питания учащихся (100%). Организация и проведение ежемесячно санитарных дней. Проведение дератизации и дезинсекции. | 31.12.2019 год |
| Совершенствовать дополнительные образовательные программы | Разработать и ввести в действие новые дополнительные образовательные программы | В течение года | Иванова И.Л., заместитель директора по воспитательной работе | Разработаны и введены в действие новые дополнительные образовательные программы | 1.09.2019 г. |
| Улучшать условия по развитию творческих способностей и интересов обучающихся на всероссийских и международных уровнях | Реализация программы: «Развитие одарённости детей», реализация мероприятий в рамках урочной и внеурочной деятельности | В течение года | Шадрина В.Р., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Иванова И.Л., заместитель директора по воспитательной работе | Реализация программы: «Развитие одарённости детей», реализация мероприятий в рамках урочной и внеурочной деятельности | С 1.09.2019г. |
| Совершенствовать условия для индивидуальной работы с обучающимися | Методическое сопровождение реализации программы углубленного изучения предметов гуманитарного цикла Реализация адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ, | В течение года | Шадрина В.Р., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Малышев А.Г., заместитель директора по УВР, Иванова И.Л., заместитель директора по воспитательной работе | Введен комплексный мониторинг развития обучающихся в соответствии с приоритетами ООП Разработан и реализуется проект «Портфолио» и рейтинговой оценки достижения учащихся. Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Обучение детей с ОВЗ на дому (от 3 до 11 человек). Обучение детей с ОВЗ по индивидуальным рабочим программам (от 8 до 12 человек), умственно отсталые – 2 человека. 5 детей-инвалидов. Целесообразное использование дистанционного обучения Реализуются программы углублённого изучения предметов гуманитарного цикла на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования. Организованы и предоставляются дополнительные платные образовательные услуги (заключено 259 договоров). Созданы локальные акты по вопросам углубленного изучения, рабочие программы курсов, мониторинг результатов обучения по данным программам, банк разноуровневых контрольных работ данной направленности; Создан инструментарий для отслеживания результативности реализации программы, разработана программа реализации, ведётся её мониторинг, Созданы локальные акты по реализации адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ, работает психолого-педагогический консилиум, ведётся сопровождение детей, работает консультационный центр для родителей, ведётся работа с учащимися в рамках ИПРА | 2019г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Разработать план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, специализированной мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического оборудования | Разработан план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, специализированной мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического оборудования | До 2021 года | Усолкина М.В., заместитель директора по АХЧ, | Установлено специализированное сантехническое оборудование, оборудована стоянка для инвалидов около школы, оборудованы пандусы при входе в школу | 24.12.2018 г. |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| нет |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями услуг |  |  |  |  |  |
| нет |  |  |  |  |  |

- 1. Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом РФ «Об образовании в РФ».

- Информация о размещении планов на официальных сайтах

| - № п/п | - Наименование образовательной организации | Ссылка на размещение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг |
| --- | --- | --- |
|  | - МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО | - http://1nev.uralschool.ru/file/download/333 |

Директор МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО _________ЛВ Каюмова